- UICN: Centro de Cooperación del Mediterráneo

- Plan para el periodo entre sesiones 2005-2008

BORRADOR

- Versión Final: abril 2004

I.	INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento consiste en suministrar la base para el desarrollo de un Programa de la UICN pertinente y sostenible para el Mediterráneo durante el periodo entre 2005-2008. Este plan ayudará a identificar aquellas áreas en el Mediterráneo en las que la UICN pueda tener un impacto a más largo plazo en cuanto al planteamiento de cuestiones clave que afecten a la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. El proceso de planificación adoptado a lo largo de este documento se ha basado en el análisis de situación elaborado para el Mediterráneo y que se consultó con todos los miembros, así como con los actores y asociados pertinentes. El análisis de situación, que debe leerse junto con este documento, identifica dónde puede desempeñar su papel el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, y en qué áreas debería intervenir para trabajar hacia la garantía de la conservación y el uso prudente de los recursos naturales del Mediterráneo. Expone la información y el análisis que proporcionan una base lógica racional, nicho y ventaja comparativa para la UICN en la zona del Mediterráneo, y aporta el trasfondo que explica y justifica el borrador de estrategia abajo perfilado. El análisis de la situación puede consultarse en http://iucn.org/places/medoffice/Documentos/situation-analysis-EN.pdf.

Los miembros de la UICN, así como los actores y asociados pertinentes, revisarán este borrador de estrategia. También se compartirá con el núcleo de donantes actuales del programa: el Ministerio de Medio Ambiente (Madrid) y la Consejería de Medio Ambiente (Andalucía) La fecha límite para recibir las opiniones y comentarios sobre este documento será el 30 de noviembre de 2003.

## II.	UICN MEDITERRÁNEO: HISTORIA DEL PROGRAMA

El programa de la UICN para el Mediterráneo ha experimentado un proceso continuo de evolución desde la reunión de miembros de 1997 que marcó su comienzo. El plan actual del periodo entre sesiones 2005-2008 se sigue construyendo en base a este proceso. En 1997, el conjunto de miembros estableció en Málaga los temas principales que encauzarían el trabajo y el objetivo del programa. Desde entonces, la UICN ha superado dos importantes procesos de planificación global. El primero de ellos se acordó en Amman, durante el 2º Congreso Mundial de la Naturaleza y dio paso a un nuevo programa durante el periodo entre sesiones 2001-2004 para la Unión en su totalidad, respaldado por el conjunto de los miembros.

El programa Mediterráneo de la UICN 2002-2004 fue concebido de manera que respetara las directrices dictadas en 1997, al tiempo que encajara en este marco (véase Anexo II). En junio de 2003 se remitió al Consejo el plan global de la UICN del periodo entre sesiones 2005-2008 para su aprobación, aportando así la base para la planificación del programa global de la UICN que se enviará al 3er Congreso Mundial de la Naturaleza de 2004. El programa Mediterráneo es, por tanto, un subconjunto de este borrador del plan global de la UICN del periodo entre sesiones, que respeta su estructura y objetivo, al tiempo que se fundamenta en los logros del programa del Mediterráneo 2002-2003 ya implementados o en vías de ejecución.

La UICN actualiza continuamente la visión y el contenido de su programa, que se remite cada cuatro años al Congreso Mundial de la Naturaleza para su debate y aprobación. Se exige que todos los programas de la UICN lleven acabo consultas a los miembros y a las Comisiones sobre estas propuestas en el trascurso del desarrollo del programa.

El programa Mediterráneo interactúa con los programas europeos y de WesCANA (Asia Occidental y central y África Septentrional) de la Unión, centrándose principalmente en acciones regionales, interrelaciones Norte-Sur y las relaciones con la principal convención regional: la Convención de Barcelona y el Plan de Acción del Mediterráneo.

VISIÓN DE LA UICN*

Un mundo justo que conserva y valora la naturaleza

* Aprobada por el Congreso de Amman 2000

LABOR DE LA IUCN:

LA LÓGICA SUBYACENTE *

La UICN genera conocimiento para permitir a las personas y a las

organizaciones que desarrollen y apliquen sistemas de gobierno en

distintos niveles, con el fin de fomentar la conservación de la

biodiversidad y el uso sostenible de los recursos

* Aprobada por el Consejo

Junio 2003

CENTRO DE COOPERACIÓN DEL MEDITERRÁNEO DE LA UICN

COMETIDO*

Influir, fomentar y ayudar a las sociedades del Mediterráneo a conseguir

tanto la conservación como el uso sostenible de los recursos naturales, así

como el desarrollo sostenible

* En virtud de lo definido en la Estrategia del Mediterráneo de 2000-2004

Page 4

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

4

NICHOS Y VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA UICN EN EL MEDITERRÁNEO

Diversas organizaciones medioambientales poseen un programa multitemático para la región del

Mediterráneo. En comparación con estos socios, los principales puntos fuertes de la UICN residen en su

asociacionismo combinado y en los conocimientos técnicos y científicos y la experiencia que

proporcionan las comisiones. Por consiguiente, los principales tipos de actividad del programa

mediterráneo de la UICN recaerán en los programas para los que la UICN presenta una clara

predisposición, en función de sus características y experiencia para reunir, actuar como catalítico de

políticas, coordinar con los socios, implicar a los miembros en los esfuerzos regionales, establecer redes y

vínculos entre los miembros del sur y del norte, y facilitar asesoramiento científico e intercambio de

información.

Para que la UICN tenga un impacto a largo plazo y una presencia sostenible en el Mediterráneo, es

preciso que se tomen decisiones prudentes y estratégicas sobre cómo desarrollar el Programa. Será

necesario seleccionar ámbitos de trabajo que optimicen las competencias básicas de la UICN, que

mejoren las aptitudes y las ventajas comparativas de los miembros y socios, y que fomenten la inversión a

largo plazo de los donantes y socios de la misma.

Con el fin de que el Centro de Cooperación del Méditerráneo de la UICN adopte la planificación más

apropiada, se han establecido ciertas directrices que dictarán la designación y puesta en marcha del

programa cuadrienal para enfrentarse de forma adecuada a los problemas surgidos en la región y que se

han reflejado en este análisis de la situación. Estos principios se podrían resumir en los puntos siguientes:

Participación de los miembros: para añadir valor a las actividades existentes de los miembros, y utilizar y

consolidar las capacidades de sus miembros.

Los Objetivos, que reflejan la labor que el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la

UICN llevará a cabo en distintas áreas de trabajo destacadas, con el fin de conseguir sus

objetivos, son:

1. Facilitar conocimiento, información y experiencia sobre la conservación, gestión y el

uso sostenible de la biodiversidad del Mediterráneo y los recursos naturales para el uso

inteligente y los esfuerzos de recuperación;

2. Fomentar y prestar apoyo a los miembros de UICN y a las comisiones de la región para

controlar las dimensiones sociales, económicas y medioambientales en la elaboración

de las políticas, la gestión, el tratamiento y la conservación de la biodiversidad y los

recursos naturales;

3. Promover, tanto en el ámbito regional como global, políticas del Mediterráneo sobre

conservación y desarrollo sostenible, e impulsar los mecanismos para su aplicación.

Page 5

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

5

Complementariedad: Las nuevas actividades se centrarán en colmar los vacíos, aumentar los logros

actuales y agregar valor mediante la aportación de organizaciones de socios a las actividades existentes.

En el propio seno de la UICN, el programa del Mediterráneo buscará la sinergia con los programas

regionales existentes, las comisiones y los comités nacionales.

Enfoque verde y ecorregional: para trabajar en las cuestiones «verdes» de todo el Mediterráneo.

Implicación regional: para desarrollar actividades de significado panmediterráneo, y trabajar en los

ámbitos subregionales y nacionales únicamente en la medida en que las actividades formen una parte

esencial de las iniciativas regionales.

Creación de asociaciones: Se fomentará la coordinación con otras iniciativas regionales por parte de las

organizaciones de socios y con el resto de infraestructuras de la UICN que funcionan en la región del

Mediterráneo (por ejemplo, comisiones). Cuando se desarrollen actividades colectivas, se animará a los

miembros con recursos adecuados y personal preparado a colaborar con los que no los poseen y, de este

modo, consolidar la equidad de la región.

Otras consideraciones: El programa favorecerá las actividades que respondan a las convenciones

regionales, que exijan la implicación multilateral (de varios países) o la cooperación transfronteriza. El

programa será realista y garantizará que existe la capacidad adecuada para llevar a cabo las actividades.

Otras formas de dar prioridad a las actividades del programa consistirán en vínculos con los programas

temáticos globales y otros programas regionales.

CENTRO DE COOPERACIÓN DEL MEDITERRÁNEO DE LA UICN

UNA PERSPECTIVA PARA EL MEDITERRÁNEO

Los modos de vida sostenibles y la conservación de la biodiversidad se promueven mediante

la cooperación y se fundamentan en los valores compartidos y la cultura.

Page 6

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

6

El marco general para el anteproyecto del programa cuadrienal del Centro de Cooperación del Mediterráneo

de la UICN se basa en las siguientes áreas de resultados clave acordadas por el Consejo de la UICN en junio

de 2003.

Área de resultados clave para el anteproyecto del programa entre sesiones de la UICN

2005-2008

1. Comprender la biodiversidad – Mayor conocimiento sobre los sistemas naturales

2. Equidad social – Mayor conocimiento de la interdependencia de la equidad social y los sistemas

naturales

3. Incentivos de conservación y finanzas – Mayor conocimiento de los indicadores e incentivos,

incluidos los mecanismos de financiación, para la conservación eficaz de la biodiversidad

4. Compromiso internacional para la conservación – Acuerdos internacionales que promocionan

y dan apoyo a la conservación de la biodiversidad efectiva, eficaz y equitativa

5. Ecosistemas y medios de vida sostenibles – Los usos de los ecosistemas son sostenibles y se

gestionan para aunar los objetivos sociales, económicos y medioambientales

6. Presentación del programa – Presentación efectiva y eficaz del programa y la política de la

UICN

El Anexo I incluye los resultados detallados por cada área de resultado clave.

Page 7

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

7

CENTRO DE COOPERACIÓN DEL MEDITERRÁNEO DE LA UICN

PROGRAMA ENTRE SESIONES 2005 -2008

ZONAS CLAVE

DE

RESULTADOS

DE LA UICN

RESULTADOS CUADRIENALES DEL

PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO

RESULTADOS

DE LA UICN

1. Comprender la

biodiversidad

Mayor

conocimiento sobre

los sistemas

naturales

Aumento del conocimiento de los ecosistemas marinos del

Mediterráneo y, en especial, de las aguas profundas

Suministro de la información relativa a la biodiversidad del

Mediterráneo y fomento del desarrollo de las listas rojas de

especies amenazadas

Mejora del conocimiento acerca de los procesos de

colonización de las especies invasoras, evaluación de su

impacto y desarrollo de las herramientas de gestión necesarias

Evaluación de las amenazas relativas a la conservación de la

biodiversidad e identificación de prioridades

Con el fin de promover la conservación de las áreas naturales

del Mediterráneo, se comparten los resultados del Congreso

Mundial de Parques y se crea capacidad de los grupos de

interés para su puesta en marcha

Valoración y mejora de la efectividad de las zonas protegidas

en el ámbito regional

Mejora y difusión del conocimiento relativo a la biodiversidad

de la región del Mediterráneo, los ecosistemas y los recursos

naturales, y fomento de su conservación

Identificación de los agentes que afectan a la degradación de

los ecosistemas clave del Mediterráneo y elaboración de las

acciones de conservación

1.1 K

1.2 K

1.1 K 1.2 K 1.1 K 1.2 K 1.1 K

1.2 K

Page 8

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

8

ZONAS CLAVE

DE

RESULTADOS

DE LA UICN

RESULTADOS CUADRIENALES DEL PROGRAMA

DEL MEDITERRÁNEO

RESULTADO

S DE LA

UICN

2. Equidad social

Mayor

conocimiento de la

interdependencia de

la equidad social y

los sistemas

naturales

Evaluación de la interdependencia de las funciones del

ecosistema marino y el acceso equitativo a la industria pesquera

a pequeña escala del Mediterráneo

Desarrollo y fomento en la región de los procesos y métodos que

dominan la equidad social en la conservación de la

biodiversidad

Desarrollo y difusión de estrategias para incorporar mejor la

perspectiva del género en las políticas, programas y proyectos

para la gestión de recursos naturales sostenibles en la región del

Mediterráneo

Se exploran y se fomentan los enfoques para vincular la

conservación de recursos naturales con mayores medios de vida

y forman una parte integral de todas las políticas, programas e

iniciativas de uso sostenible

2.1 K

2.2 K

2.2 K

2.2 K

ZONAS CLAVE

DE

RESULTADOS

DE LA UICN

RESULTADOS CUADRIENALES DEL PROGRAMA

DEL MEDITERRÁNEO

RESULTADO

S DE LA

UICN

3. Incentivos de

conservación y

finanzas

Mayor

conocimiento de los

indicadores e

incentivos, incluidos

los mecanismos de

financiación, para la

conservación eficaz

de la biodiversidad

Instrumentos, acciones y políticas desarrolladas para la

conservación de la biodiversidad del Mediterráneo

Desarrollo de instrumentos (financieros, legales...) para la

conservación de los ecosistemas amenazados

Se exploran y se difunden los incentivos que dominan las

políticas de desarrollo sostenible en los procesos de toma de

decisiones

Se identifican y desarrollan los indic adores relativos a la

financiación de las dinámicas de las zonas protegidas en la

región del Mediterráneo

3.2 K

3.1 K

3.3 K 3.1 K

Page 9

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

9

ZONAS CLAVE

DE

RESULTADOS

DE LA UICN

RESULTADOS CUADRIENALES DEL

PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO

RESULTADOS

DE LA UICN

4. Compromiso

internacional para

la conservación

Acuerdos

internacionales que

promocionan y dan

apoyo a la

conservación de la

biodiversidad

efectiva, eficaz y

equitativa

Mejora del gobierno de los ecosistemas marinos (incluida la

zona de alta mar) y desarrollo de herramientas para impulsar

su protección y gestión sostenible

Se fomenta un sistema representativo de zonas protegidas

marinas de la región del Mediterráneo

Se apoya el desarrollo y la aplicación de las disposiciones de

la Convención de Barcelona en materia de biodiversidad y

utilización de recursos

En la región, se apoya la aplicación de las Convenciones de

Río y otros acuerdos internacionales

Se desarrolla una apertura técnica entre los procesos de las

convenciones globales y la zona del Mediterráneo.

Se apoyan las actividades transfronterizas para la conservación

de la biodiversidad

Se promueven nuevas formas de asociacionismo, incluido el

compromiso del sector privado, para apoyar el acceso

equitativo a los recursos y la consecución de los objetivos de

conservación

4.4 G

4.3 E

4.2 E

4.5 G 4.1 K 5.5 G

4.6 G

ZONAS CLAVE

DE

RESULTADOS

DE LA UICN

RESULTADOS CUADRIENALES DEL

PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO

RESULTADOS

DE LA UICN

5. Ecosistemas y

medios de vida

sostenibles

Los usos de los

ecosistemas son

sostenibles y se

gestionan para

aunar los objetivos

sociales, económicos

y medioambientales

5.3 E

5.2 K

5.3 E

5.3 E

5.4 G

5.1 K

Page 10

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de

septiembre de 2003

10

ZONAS

CLAVE DE

RESULTADOS

DE LA UICN

RESULTADOS CUADRIENALES DEL

PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO

RESULTADOS

DE LA UICN

6. Presentación

del programa

Presentación

efectiva y eficaz

del programa y la

política de la

UICN

Se desarrollan y se potencian las estructuras y sistemas

administrativos del Programa del Mediterráneo para apoyar la

presentación del Programa a su debido tiempo

Se apoyan y se estructuran las relaciones entre el norte y el sur

de los miembros de la UICN

Se difunden las actividades del Programa del Mediterráneo

entre los miembros, los socios y los actores correspondientes

Se diversifica el asociacionismo y se favorece la cooperación

en la región

Las Comisiones de la UICN están involucradas de forma

activa en el desarrollo y la entrega del programa

6.2

6.4 6.5 6.3 6.3

Supervisión y evaluación

La supervisión y la evaluación se centrarán en cuatro componentes clave:



La supervisión del cumplimiento de las actividades incluidas en los planes de trabajo y la entrega

de los productos en cuestión a su debido tiempo y con la calidad deseada



La supervisión del progreso hacia los resultados del programa



La recogida y el análisis de la información de supervisión de los proyectos de campo y de las

actividades realizadas por las organizaciones de socios



La elaboración de informes (internos y externos), de acuerdo con lo exigid o por la sede de la UICN,

las organizaciones que financian el programa, los constituyentes del programa y sus necesidades de

comunicación

Con el propósito de prestar apoyo a los componentes mencionados, se establecerá una serie de indicadores

verificables para el programa de programas de trabajo y se vinculará con los resultados anuales.

Page 11

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su

debate, 24 de septiembre de 2003

11

ANEJO I Los Resultados del Programa de la UICN – acordado por

el Consejo en junio2003

Las Zonas Claves de los Resultados del Programa de la UICN contienen los resultados de

Conocimiento, Empoderamiento y Gobierno. El programa marco define la intervención lógica y

estratégica de la UICN como generando conocimiento en primer lugar en Zona Clave de

Resultado 1,2 y 3, y integrando conocimiento a través del desarrollo de capacidad y

empoderamiento hacia el objetivo final que mejore el Gobierno del medioambiente para el

beneficio de las personas en las Zonas Claves de Resultados 4 y 5.

KRA 1: Comprender la biodiversidad

1.1K Mejor comprensión de especies y ecosistemas así como de procesos ecológicos y

funciones ecosistémicas.

1.2K Se dispone de instrumentos y métodos para valorar el estado y tendencias de especies y

ecosistemas en todos los niveles.

KRA 2: Equidad social

2.1K Mejor comprensión de la naturaleza interdependiente de la equidad social y de la

conservación de la biodiversidad.

2.2 K Se dispone de instrumentos y métodos confiables para ubicar en posición central la

equidad social en las políticas y prácticas de conservación de la biodiversidad y de la

utilización sostenible.

KRA 3: Incentivos y financiamiento para la conservación

3.1 K Mejor comprensión de cómo los mercados, institucions y fuerzas socioeconómicas

crean incentivos o desincentivos para la conservación y utilización sostenible de la

biodiversidad.

3.2 K Se dispone de instrumentos y métodos confiables para valorar compromisos entre los

valores económicos, sociales y ambientales

3.3 K Enfoques mejorados para integrar valores ambientales y económicos en la toma de

decisiones, incluyendo métodos para movilizar financiamiento nuevo y adicional para la

conservación de la biodiversidad.

KRA 4: Acuerdos, procesos e instituciones internacionales

4.1 K Mejor comprensión de cómo los acuerdos internacionales pueden apoyar una

conservación más eficiente, efectiva y equitativa de la biodiversidad

K = Conocimiento

E = Empoderamiento

G = Gobierno

La UICN genera conocimiento para permitir a las personas y a las

organizaciones que desarrollen y apliquen sistemas de gobierno en

distintos niveles, con el fin de fomentar la conservación de la biodiversidad

y el uso sostenible de los recursos naturales.

Page 12

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su

debate, 24 de septiembre de 2003

12

4.2 E Capacidad mejorada de quienes toman decisiones en cuanto a comprender y promover

la importancia y efectividad de los acuerdos internacionales que tienen impacto en la

conservación de la biodiversidad.

4.3 E Mejor la participación de todos los actores importantes en el desarrollo, puesta en

práctica, revisión y adaptación de los acuerdos internacionales que causan impacto en la

conservación de la biodiversidad.

4.4 G Mejor relevancia y efectividad de los acuerdos ambientales internacionales

4.5 G Otros acuerdos internacionales apoyan la conservación de la biodiversidad

4.6 G Las empresas multinacionales apoyan la conservación de la biodiversidad

KRA 5: Ecosistemas y formas de vida sostenible

5.1 K Mejor comprensión de cómo se pueden armonizar objetivos sociales, económicos y

ambientales en la gestión y restauración de ecosistemas.

5.2 K Instrumentos y métodos confiables para la gestión integrada y la restauración de

ecosistemas

5.3 E Partes interesadas escogen opciones informadas y negocian resultados que equilibran la

conservación de la biodiversidad y las necesidades del desarrollo humano.

5.4 G Políticas, leyes y acuerdos institucionales nacionales y subnacionales integran mejor el

bienestar humano con la conservación de la biodiversidad

5.5G Las estructuras de governanza toman en cuenta los derechos, responsabilidades e

intereses de las partes interesadas y permiten la participación en condiciones equitativas

en los procesos de toma de decisión en relación a la conservación de la biodiversidad y

el desarrollo humano.

KRA6 – Implementación del programa

6.1 Desarrollo del Programa – el Programa de la UICN se desarrolla en respuesta a las

necesidades contemporáneas de acciones a favor de la conservación y a lecciones

aprendidas

6.2 Administración del Programa – las políticas y los procedimientos internos reflejan que

existen estándares de buenas prácticas, rendición de cuentas e incentivos y apoyan la

aplicación de las Políticas y del Programa de la UICN

6.3 Recursos del Programa – la capacidad y los medios de la Secretaría y de las Comisiones

son adaptados y mejorados para gestionar de manera efectiva e implementar las Políticas

y Programa de la UICN

6.4 Gestión del Programa – Estructuras y procesos de gestión adaptados a las necesidades de

una Política y un Programa coordinados que se ejecutan en todos los ámbitos, desde el

local hasta el global.

6.5 Alcance institucional – los mensajes de la UICN, elaborados a partir del Programa, se

hacen llegar con éxito y los recibe una membresía receptiva que trabaja para que se haga

realidad la misión de la UICN

Page 13

ANEJO II: Las Zonas Claves de los Resultados del Programa del Mediterráneo (2002-2004)

ZONAS CLAVE DE

RESULTADOS

TEMA

RESULTADOS DEL PROGRAMA MEDITERRÁNEO

Gestión efectiva y

rehabilitación de eco-

sistemas

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Desertificación

Uso sostenible de recursos

Uso sostenible de recursos

Uso sostenible de recursos

Islas

Uso sostenible de recursos

Gest. de recursos hídricos

Se valora y se mejora la efectividad de los AP a nivel regional

Se apoyan las actividades transfronterizos para la conservación de la biodiversidad

Se apoya la gestión sostenible de los bosques mediterráneos

Se valora la importancia de las zonas áridas para la biodiversidad

Se investiga la relación entre la agricultura y la biodiversidad

Se identifican las fuerzas motrices en el cambio del uso del suelo y se crean vínculos con los

actores principales

Se valora y se promueve el papel de las AP en apoyar a los caladeros artesanales

Se comparte la experiencia sobre la gestión de las AP de islas

Se sigue investigando el uso sostenible de los recursos de los caladeros mediterráneos

Se promueve la gestión integrada de las cuencas hídricas

Instituciones, acuerdos,

procesos y políticas

claves

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Biodiversidad y recursos

Biodiv. y áreas prot.

Islas

Uso sostenible de recursos

Desertificación

Gest. de recursos hídricos

Se apoya el desarrollo y puesta en práctica de las disposiciones de la Convención de Barcelona

en materia de biodiversidad y el uso de recursos

Se afinan los instrumentos legales sobre las Áreas Protegidas

Se apoya la puesta en práctica de la CBD en la región

Se celebra el Foro Global para la Biodiversidad en Valencia antes del Ramsar COP 8 (2002)

Se promueven temas mediterráneos para el Congreso Mundial de Parques (2003)

Se promueven políticas para la protección de la biodiversidad y el uso sostenible en las islas

Se presta asesoramiento sobre estrategias de adaptación al cambio climático en el marco del

UNFCCC

Se establecen vínculos con la Convención sobre Desertificación, y se apoya la nueva política de

la UICN

Se establecen y se promueven el uso de indicadores sensibles al medioambiente para la

explotación de los recursos hídricos por parte de los responsables políticos

Se produce un seguimiento en la región del informe de la Comisión Mundial sobre Presas

Incentivos, incluidos los

financieros, para la

conservación de la

diversidad biológica y la

utilización sostenible de

los recursos naturales

Uso sostenible de recursos

Se establecen y se promueven incentivos para el uso sostenible, la agricultura y la biodiversidad

Page 14

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, Programa cuadrienal 2005 – 2008, Anteproyecto para su debate, 24 de septiembre de 2003

14

Reparto equitativa de los

costes y beneficios

Cons. de la biodiversidad

Uso sostenible de recursos

Uso sostenible de recursos

Se utilizan las Áreas Protegidas para apoyar y revitalizar la economía rural.

Se desarrolla y se comparte la experiencia sobre la integración de la conservación y las

economías locales

Se promueve el desarrollo del turismo basado en la naturaleza

Evaluación de la

biodiversidad y de los

factores sociales y

económicos conexos

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Cons. de la biodiversidad

Se elabora una Lista Roja Mediterránea

Se facilita información sobre especies y las AP a los actores regionales

Se produce un seguimiento de la ejecución de los planes de acción de especies

Se desarrolla la información sobre el estado de la biodiversidad en islas

Se valora el estado de las especies amenazadas en los caladeros

Sistemas de gestión de

la información y la

comunicación

Uso sostenible de recursos

Todos

Se construyen vínculos con actores claves del Mediterráneo dedicados a la conservación y la

gestión de zonas áridas y caladeros

Se desarrolla un puente técnico entre los procesos de las convenciones globales y la zona Med.

Administración y

dirección eficientes,

eficaces y responsables

de la Unión

Todos

Se apoyan y se estructuran las relaciones Norte-Sur entre los Miembros de la UICN

Se mejora la capacidad de las Comisiones de la UICN de la región de apoyar al Programa

Se desarrollan y se potencian las estructuras y sistemas administrativos del Programa Med para

apoyar el cumplimiento del Programa

El Secretariado y los Miembros de la UICN asesoran los directores del Programa.

Se diversifican las fuentes de financiación a lo largo del tiempo.

El compás del proyecto se percibe como fuerte y relevante con respecto a las necesidades claves

de la región.

 *Ya como se identificó por les miembros del Mediterráneo de la UICN en 1997

.

Page 15

ANEJO III

ORGANIGRAMA –UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA

Congreso Mundial

de Conservación

Comisiones

Miembros

Consejo

Presidente

Consejeros

Regionales

Consejeros

asignados

Director General

Comités Regionales et

Nacionales

Secretariado

Puntos

Focales

Oficinas Regionales

Oficinas Locales

Programa

Global

Recursos

Humanos

Finanza

Strategía

incorporada

Jefe Cíentifi co

Auditoria Interna

* Según se define en la Estrategia del Mediterráneo de 2000-2004

Error: Reference source not found

III.	NICHO DE LA UICN EN EL MEDITERRÁNEO

Algunas organizaciones medioambientales cuentan con un programa multi-temático para la región del Mediterráneo. En comparación con estos colaboradores, las principales ventajas de la UICN radican en su membresía mixta y en el conocimiento y pericia científicos y técnicos que le aportan las Comisiones. Por tanto, los principales tipos de actividad para el Programa del Mediterráneo de la UICN, deberán estar incluidos dentro de aquellos para los que la UICN ocupa una situación especialmente idónea dadas sus características y experiencia en la congregación, en su actuación como catalizador de políticas, en la coordinación con colaboradores, en la implicación de miembros en las iniciativas regionales, funcionamiento en red y establecimiento de interrelaciones entre miembros del Norte y del Sur, así como en facilitar el asesoramiento científico y el intercambio de información.

Si la UICN ha de tener un impacto a largo plazo y una presencia sostenible en el Mediterráneo, se deben tomar decisiones meditadas y estratégicas durante el desarrollo del Programa. Las áreas de trabajo se deben seleccionar de forma que maximicen las competencias centrales de la UICN, se fundamenten en las virtudes y las ventajas comparativas de la membresía y los asociados y atraigan la inversión a largo plazo de los donantes y los asociados.

Con el fin de que el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN emprenda una planificación adecuada, existen algunos principios orientativos que indicarán cómo se deberá diseñar y aplicar el programa durante el periodo entre sesiones para que afronte adecuadamente todas las cuestiones que puedan emerger en la región que hayan quedado reflejadas en este análisis de situación. Estos principios se pueden sintetizar en los siguientes:

Participación de los miembros: para añadir valor a las actividades actuales de los miembros y para emplear y afianzar la capidad actual de los miembros.

Complementariedad: Las nuevas actividades se dedicarán a llenar brechas, para seguir evolucionando a partir de los logros actuales, y añadir valor aportando una intensidad adicional a las actividades actuales de organizaciones colaboradoras. Dentro de la propia UICN, el Programa del Mediterráneo buscará colaboraciones con los actuales Programas Regionales, Comisiones y Comités Nacionales.

Enfoque eco-regional: para trabajar en asuntos acerca de la biodiversidad de carácter mediterráneo.

Implicación regional: para desarrollar actividades de envergadura pan-mediterránea, y para trabajar a nivel sub-regional y nacional sólo en la medida en que las actividades formen parte esencial de las iniciativas regionales.

Establecer colaboraciones: Se potenciará la cooperación con otras iniciativas regionales provenientes de organizaciones colaboradoras y con aquellas de otras estructuras de la UICN que estén en funcionamiento en la región del mediterráneo (por ej: las Comisiones) Durante el desarrollo de actividades comunes, se alentará a los miembros que cuenten con los recursos adecuados y personal formado a que ayuden a aquellos que no los tienen, potenciando de esta forma la equidad en la región.

Otras consideraciones: El Programa favorecerá aquellas actividades que respondan a Convenciones regionales, que requieran una implicación multilateral (varios países) o una cooperación transfronteriza. El Programa será realista y garantizará que se dispone de la capacidad adecuada para emprender estas actividades. Otras formas de priorizar las actividades del programa serán a través de interrelaciones con programas temáticos globales y otros programas regionales.

### CENTRO DE COOPERACIÓN DEL MEDITERRÁNEO DE LA UICN

LA PERSPECTIVA PARA EL MEDITERRÁNEO

Las formas de vida sostenibles y la conservación de la biodiversidad se promueven mediante la cooperación y se fundamentan en los valores compartidos y la cultura

El marco general para el borrador del Programa de la UICN durante el periodo entre sesiones del Centro de Colaboración del Mediterráneo se basa en las siguientes Áreas de resultado clave acordadas por el Consejo de la UICN en junio de 2003.

Error: Reference source not found

IV.	CENTRO DE COLABORACIÓN DEL MEDITERRÁNEO DE LA UICN

PLAN DURANTE EL PERIODO ENTRE SESIONES 2005-2008

| ÁREAS DE RESULTADO CLAVE DE LA UICN | RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO EN EL PERIODO ENTRE SESIONES | RESULTADOS DE LA UICN |
| --- | --- | --- |
| 1. Comprensión de la biodiversidad Hacer accesible el conocimiento, la información y experiencia relacionados con la conservación y la gestión de la biodiversidad mediterránea y de los recursos naturales para un uso sostenible e iniciativas de rehabilitación. | 1.1 Se mejora y comparte el conocimiento acerca de la biodiversidad, ecosistemas y recursos naturales del Mediterráneo y se impulsa su conservación, incluyendo alta mar 1.2 Se fomenta el desarrollo de Listas Rojas de Especies Amenazadas del Mediterráneo 1.3 Se mejora el conocimiento acerca de los procesos de colonización de especies invasoras y su impacto 1.4 Se comparte el conocimiento y la experiencia de la UICN en áreas protegidas para fomentar la conservación de áreas naturales en el Mediterráneo y forjar la capacidad de los interesados directos 1.5 Se evalúa la efectividad de las Áreas Protegidas a nivel regional y se comparten los conocimientos sobre una gestión perfeccionada 1.6 Se evalúan los ecosistemas clave del Mediterráneo, se identifican los agentes que afectan en su degradación y se emprenden acciones para su conservación 1.7 Se desarrollan las herramientas para el seguimiento y la evaluación de la situación de diversas especies y ecosistemas del Mediterráneo | 1.1 C 1.2 C 1.1 C 1.1 C 1.1 C 1.2 C 1.2 C |

| ÁREAS DE RESULTADO CLAVE DE LA UICN | RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO EN EL PERIODO ENTRE SESIONES | RESULTADOS DE LA UICN |
| --- | --- | --- |
| 2. Equidad Social Mejor comprensión de la interdependencia de la equidad social y los sistemas naturales | 2.1 Se evalúa la interdependencia de las funciones del ecosistema marino y el acceso equitativo a los recursos pesqueros a pequeña escala del Mediterráneo y se promueve su sostenibilidad 2.2 Se desarrollarán y promoverán en la región aquellos enfoques que integren la equidad social en la conservación de la biodiversidad. 2.3 Se desarrollarán y divulgarán estrategias para una mejor incorporación de la perspectiva del género en las políticas, programas y proyectos para la gestión sostenible de recursos naturales en el Mediterráneo. 2.4 Se identificaran los indicadores para el seguimiento de la equidad social y la implicación del género en la gestión y conservación de los ecosistemas del Mediterráneo 2.5 Se mejorará la comprensión de las prácticas culturales y tradicionales para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las fuentes de sustento | 2.1 C 2.2 C 2.2 C 2.2 C 2.1 C |

| ÁREAS DE RESULTADO CLAVE DE LA UICN | RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO EN EL PERIODO ENTRE SESIONES | RESULTADOS DE LA UICN |
| --- | --- | --- |
| 3. Incentivos y finanzas para la conservación Mejor conocimiento de los indicadores e incentivos, incluyendo los mecanismos de financiación, para una conservación eficiente de la biodiversidad. | 3.1 Se identificarán los incentivos para la conservación de la biodiversidad, y las acciones y políticas estarán disponibles para su promoción con el fin de respaldar la puesta en práctica del CBD en el Mediterráneo 3.2 Se desarrollarán los instrumentos financieros y legales para la conservación de ecosistemas amenazados 3.3 Se promoverán mecanismos financieros innovadores para áreas protegidas en la región del Mediterráneo | 3.2 C 3.2 C 3.3 C |

| ÁREAS DE RESULTADO CLAVE DE LA UICN | RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO EN EL PERIODO ENTRE SESIONES | RESULTADOS DE LA UICN |
| --- | --- | --- |
| 4. Implicación Internacional en la Conservación Conciliar los arreglos internacionales y mediterráneos que promueven y apoyan una conservación efectiva, eficaz y equitativa de la biodiversidad | 4.1 Se mejora la gobernanza de los ecosistemas marinos del Mediterráneo (incluyendo alta mar) 4.2 Se promueve un sistema representativo de áreas protegidas marinas del Mediterráneo 4.3 Se apoya el desarrollo y la implantación de las estipulaciones de la Convención de Barcelona sobre biodiversidad y el uso de los recursos 4.4 Se respalda la aplicación en la región de las Convenciones de Río y otros acuerdos internacionales (Convención de Berna, Ramsar, CMS, CITES…) y se identifican las colaboraciones que auspicien su puesta en marcha 4.5 Se desarrolla una alianza técnica entre los procesos globales y la región mediterránea para orientar la elaboración de normas 4.6 Se impulsan nuevas formas de colaboración, incluyendo vínculos con el sector privado, para respaldar el acceso equitativo a los recursos y la consecución de los objetivos de conservación 4.7 Se identifican interacciones entre diversos acuerdos y procesos internacionales, especialmente los relacionados con cuestiones como áreas protegidas en zonas de bosques, restauración de paisaje boscosos, participación de la comunidad en la gestión de los bosques, los incendios forestales y la aplicación de las leyes relativas a los bosques y la gobernanza para avalar la toma de decisiones. | 4.4 G 4.4 G 4.3 P 4.3 P 4.1 C 4.6 G 4.2 P |

| ÁREAS DE RESULTADO CLAVE DE LA UICN | RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO EN EL PERIODO ENTRE SESIONES | RESULTADOS DE LA UICN |
| --- | --- | --- |
| 5. Ecosistemas y fuentes de sustento sostenibles Usar y gestionar el ecosistema de forma sostenible para reconciliar los objetivos sociales, económicos y ambientales | 5.1 Se desarrollan herramientas para la gestión sostenible de la industria pesquera en el Mediterráneo 5.2 Se desarrollan herramientas de gestión para conciliar los aspectos sociales, económicos y ambientales de las actividades de pesca a pequeña escala. 5.3 Se acometen nuevos enfoques para permitir que las áreas protegidas actúen como vehículos para la promoción de fuentes de sustento mejoradas en el Mediterráneo 5.4 Se promueve en la región la gestión integrada de cuencas de recepción de aguas 5.5 Se planifica que la gestión y restauración de ecosistemas ocasione una mejora en las fuentes de sustento de las comunidades locales 5.6 Se evalúa y promueve el papel de las áreas protegidas marinas en la consecución de actividades de pesca sostenibles y en la mejora de la posición socio-económica. 5.7 Se desarrollarán y promoverán herramientas de gestión para la erradicación de especies invasoras en la región 5.8 Los gobiernos del Mediterráneo estarán mejor informados sobre cómo ajustarse a los Objetivos de Desarrollo para el Milenio y los de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, y se integrarán las políticas de desarrollo sostenible en los procesos de toma de decisiones 5.9 Se apoyan acciones multinacionales / transfronterizas para la conservación de la biodiversidad | 5.2 C 5.2 C 5.3 P 5.4 G 5.4 G 5.1 C 5.2 C 5.3 P 5.5 G |

| ÁREAS DE RESULTADO CLAVE DE LA UICN | RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL MEDITERRÁNEO EN EL PERIODO ENTRE SESIONES | RESULTADOS DE LA UICN |
| --- | --- | --- |
| 6. Ejecución del Programa Ofrecer la Política y el Programa de la UICN de forma eficaz y efectiva | 6.1 El Programa Mediterráneo se ha desarrollado y potenciado para respaldar la aplicación efectiva del programa 6.2 Se fortalecen las interrelaciones Norte-Sur entre miembros de la UICN para respaldar la aplicación del Programa Mediterráneo y promover la misión y la visión de la Unión 6.3 Se comunica el conocimiento y las actividades acerca del Programa Mediterráneo a los miembros, asociados y actores relevantes 6.4 Se expande el nivel de financiación del Programa Mediterráneo y se diversifican las colaboraciones 6.5 Se afianzan las Comisiones de la UICN y se implican de forma activa en el desarrollo y aplicación del programa 6.6 El Programa Mediterráneo se supervisa y evalúa para potenciar una mejor planificación y aplicación del programa | 6.2 6.8 6.8 6.4 6.5 6.3 |

## Monitoreo y Evaluación

El monitoreo y la evaluación se centrarán en cuatro componentes principales:

- Monitoreo del cumplimiento de las actividades incluidas en los planes de trabajo y de la entrega puntual y con la exigida calidad de los productos comprometidos.

- Monitoreo del progreso hacia los resultados del programa;

- Recopilación y análisis de la información de monitoreo proveniente de los proyectos y actividades sobre el terreno efectuadas por organizaciones colaboradoras;

- Elaboración de informes (internos y externos) según exige la central de UICN, organizaciones de financiación del Programa, constituyentes del Programa y necesidades de comunicación del Programa.

Para avalar los componentes anteriores, se establecerá un conjunto de indicadores verificables para el plan anual de planes de trabajo y se asociará a los resultados anuales.

ANEXO I	Áreas de resultado clave de UICN: según lo acordado por el Consejo de la UICN en junio de 2003

Las Áreas de resultado clave de la UICN contienen los resultados del Conocimiento, Potenciación y Gobernanza. El marco del programa define la estrategia de intervención lógica de la UICN como generadora de conocimiento, principalmente en las Áreas de resultado clave 1, 2 y 3; e integradora de conocimiento a través del desarrollo y la potenciación de la capacidad hacia el último objetivo de mejora de la gobernanza ambiental para beneficiar a la gente en las Áreas de resultado clave 4 y 5.

K = Conocimiento

E = Potenciación

G = Gobernanza

La UICN genera conocimiento con el fin de potenciar el que la gente y las organizaciones desarrollen y pongan en marcha sistemas de gobernanza a diversos niveles para realzar la conservación de la biodiversidad y el uso sosenible de los recursos naturales

ARC 1: Comprensión de la biodiversidad

1.1C	Mejor comprensión de las especies y los ecosistemas, como así también de los procesos ecológicos y funciones de los ecosistemas.

1.2C	Disponibilidad de herramientas y métodos para evaluar el estado y las tendencias de las especies y los ecosistemas a todos los niveles.

ARC 2: Equidad Social

2.1C 	Mejor comprensión de la naturaleza interdependiente de la equidad social y la conservación de la biodiversidad.

2.2C	Disponibilidad de herramientas y métodos para que la equidad social pase a ser asunto corriente en las políticas y la práctica relativas a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible.

ARC 3: Incentivos y finanzas para la conservación

3.1 C	Mejor comprensión de la forma en que los mercados, instituciones y fuerzas socio-económicas crean incentivos o desincentivaciones para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

3.2 C	Disponibilidad de herramientas y métodos para evaluar los compromisos a alcanzar entre los valores económicos, sociales y ambientales.

3.3 C	Disponibilidad de mejores enfoques para integrar los valores ambientales y económicos en la toma de decisiones, incluyendo métodos para movilizar recursos financieros nuevos y adicionales para la conservación de la biodiversidad

ARC 4: Acuerdos, procesos e instituciones internacionales para la conservación

4.1C	Mejor comprensión de cómo los arreglos internacionales pueden apoyar una mayor eficiencia, efectividad y equidad en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

4.2P	Mayor capacidad de los responsables de la toma de decisiones para comprender y promover la pertinencia y efectividad de los arreglos internacionales que tienen un impacto sobre la conservación de la biodiversidad.

4.3P	Mayor participación de todos los actores pertinentes en el desarrollo, aplicación, revisión y adaptación de acuerdos internacionales que tienen un impacto sobre la conservación de la biodiversidad.

4.4G	Mayor pertinencia y efectividad de los arreglos internacionales referidos al medioambiente.

4.5G	Los arreglos internacionales que no están dedicados al medio ambiente promueven la conservación de la biodiversidad como un elemento clave del desarrollo sostenible exitoso

4.6G	Las empresas multinacionales apoyan la conservación de la biodiversidad.

ARC 5: Ecosistemas y fuentes de sustento sostenibles

5.1C	Mejor comprensión de cómo se pueden conciliar los objetivos sociales, económicos y ambientales en el manejo y restauración de los ecosistemas.

5.2C	Herramientas y métodos para el manejo integrado y restauración de ecosistemas.

5.3P	Los interesados directos hacen elecciones informadas y negocian resultados que equilibran la conservación de la biodiversidad con las necesidades del desarrollo humano.

5.4G	Las políticas, legislación y arreglos institucionales a nivel nacional y subnacional integran mejor los asuntos relativos al bienestar humano y la conservación de la biodiversidad.

5.5G	Las estructuras de gobernanza tienen en cuenta los derechos, responsabilidades e intereses de los interesados directos y dan lugar a su participación equitativa en la toma de decisiones relativas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano.

ARC 6: Ejecución del programa

6.1	Gobernanza de la Unión: órganos de gobierno de la UICN estructurados y apoyados para optimizar los resultados de la organización y el impacto

6.2	Desarrollo del Programa: el Programa de la UICN se desarrolla en respuesta a las necesidades actuales en cuanto a la acción para la conservación y las lecciones aprendidas

6.3	Aprendizaje y gestión del conocimiento: las lecciones aprendidas se incorporan al desarrollo ya en marcha del Programa y a la acción para el logro de la Misión de la UICN

6.4	Financiamiento: se aseguran los recursos financieros necesarios para la efectiva realización de la Misión y Programa de la UICN

6.5	La capacidad para obtener resultados: la capacidad y medios de la Secretaría, las Comisiones, miembros y asociados apoyados, adaptados y reforzados para la ejecución efectiva del Programa de la UICN

6.6	Políticas y sistemas operativos: las políticas y estructuras internas adaptadas a las necesidades de la Unión y su Programa, y puestas en práctica a todos los niveles

6.7	Gestión: se cuenta con procedimientos internos que incluyen estándares de mejor práctica, control e incentivos, y brindan apoyo a la ejecución del programa UICN

6.8	Extensión institucional: los miembros de la UICN,  asociados y otras instituciones catalizadas y apoyadas en el trabajo encaminado hacia la Visión y Misión de la UICN

ANEXO II

ORGANIGRAMA: LA UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA

Comisiones

Miembros

Consejo

Presidente

Consejeros Regionales

Consejeros Asignados

Director General

Comités Regionales y Nacionales

Puntos Focales

Oficinas Regionales

Oficinas Nacionales

Programa Mundial

Recursos Humanos

Finanzas

Estrategias Corporativas

Congreso Mundial de la Naturaleza

Secretaría

Jefe Científico

Auditor Interno

El alcance del programa abarcará la eco-región mediterránea, lo que engloba todos los estados a orillas del Mar Mediterráneo, incluyendo islas, además de Andorra, Jordania, Portugal y la ARYM, consideradas como mediterráneas en cuanto a cultura y ecología, así como Palestina.